附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价

项目名称：      公共资源交易组织实施

项目单位：       海口市公共资源交易中心

主管部门：      海口市政府服务中心

评价时间：  2019年 8月 1 日至 2019年8月 7日

组织方式：□财政部门    □主管部门     (项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   (项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市公共资源交易中心

上报时间：2019年8月10日

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：聘用人员 | 25人 | 95分以上 | 90分以上至95分 | 85分以上至90分 | 80分以上至85分 |
|  | 指标2：培训 | 4次 | 3次以上 | 2-3次 | 1-2次 | 0次 |
|  | 指标3：设施设备维保 | 开评标区、服务大厅、办公区计算机、空调、监控设备、录音录像维修 | 100%正常运行 | 95%正常运行 | 90%正常运行 | 85%正常运行 |
|  | 指标4：办公设备购置 | 购置电脑、复印件、打印机、办公家具等 | 100%齐全 | 95%齐全 | 90%齐全 | 85%齐全 |
|  | 指标5：进驻经费 | 开评标区、服务大厅、安保维修 | 办事效率高 | 办事效率良 | 办事效率中 | 办事效率差 |
|  | 指标6：中心人员中餐费 | 25人 | 20人 | 15人 | 10人 | 5人 |
| 成效指标 | 指标1：年交易量 | 543件 | 543件 | 500件 | 450件 | 400件 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海口市公共资源交易中心 | 主管部门 | 海口市政府服务中心 |
| 项目负责人 | 符海霞 | 联系电话 | 66156053 |
| 地址 | 海口市海甸五西路28号建安大厦16楼 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 280.2 | 实际到位资金（万元） | 280.2 | 实际使用情况（万元） | 164.42 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 | 280.2 | 其他 | 280.2 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 0 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 符傲霜 | 副主任 | 海口市政府服务中心 | 90 | 符傲霜 |
| 苏晓岛 | 中心副主任 | 海口市公共资源交易中心 | 90 | 苏晓岛 |
| 符史 | 办公室副主任 | 海口市公共资源交易中心 | 90 | 符史 |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 90 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2019年 8 月 9 日 |

附件1-4

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

# 项目名称：公共资源交易组织实施项目属经常性项目。它主要涉及以下几个具体经济分类：办公费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、长期聘用人员工资、公务接待费、聘用人员午餐费等。

# 项目绩效目标

公共资源交易组织实施项目为经常性项目，无跨年度项目。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

# 公共资源交易组织实施项目预算批复金额280.2万元，实际到位280.2万元，资金到位率100%。

# 项目所需资金均按规定由单位自由资金支付。

- 项目资金使用情况分析

# 截止2018年12月31日，项目资金使用164.42万元，资金使用率58.68%，其中：办公费1.34万元、差旅费2.67万元、维修费2.81万元、劳务费60.58万元、办公设备购置24.1万元、长期聘用人员工资66.13万元、其他支出6.79万元。

# 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

# 公共资源交易组织实施项目财务收支管理是依据《海口市公共资源交易中心财务管理制度》执行，按规定统一管理，严格执行项目预算管理制度，确保项目支出的合法、合规。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 公共资源交易组织实施项目属于经常性项目，涉及到办公设备购置，均按照《海南省2018-2019年政府集中采购目录及标准》进行协议采购。没有达到招投标权限，由交易中心自行组织实施。实施过程都是按照交易中心制定的管理制度来执行。

# 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 中心根据财务管理制度、固定资产管理制度等进行管理，组织检查监督管理，购置的设备统一进行协议采购，统一修理。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

# 2018年公共资源交易组织实施项目预算为280.2万元，按支出经济分类控制为：公务接待2万元、劳务费77.6万元、办公费7.2万元、长期聘用人员工资78.4万元、差旅费10万元、培训费3万元、维修费12万元、办公设备购置25万元、信息网络及软件购置更新30万元、其他支出35万元，该项目未超出成本预算。

- 项目成本（预算）节约情况

# 2018年公共资源交易组织实施项目预算为280.2万元，截止2018年12月31日支出164.42万元，项目节约115.78万元。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

# 每月按计划实施进度，项目资金每月按计划支付款项。

（2）项目完成质量

# 项目资金到位，每月按计划支付款项。按时按质按量完成。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

公共资源交易组织实施项目280.2万元：1、公务接待；2、劳务费；3、办公费；4、长期聘用人员工资；5、差旅费；6、培训费；7、维修费；8、办公设备购置；9、信息网络及软件购置更新；10、其他支出。一部分按照计划完成，一部分未实施。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 平台年交易量849件，超额完成任务，群众满意度达95%。

# 4. 项目的可持续性分析

# 公共资源交易组织实施项目是为公共资源交易活动无偿提供场所、设施和服务。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 项目资金支出实际状况与预算批复的绩效指标进行对比，项目绩效目标未完成的原因是中心法人一直未到位，年前做的预算部分无法开展。

# 五、综合评价情况及评价结论

公共资源交易组织实施项目绩效评价综合得分为90分，绩效级别评定为“优”。

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 优秀 | 优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 23 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 47 | 良好 | 优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、较差（37分以下） |
| 综合绩效 | 100 | 90 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79） 、较差（59分以下） |

1．“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分为20分。

2．“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分为23分。该指标的扣分原因主要是：

（1）该项目中的资金使用7分由于有一部分资金无法支付，故只得5分。

3．“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为47分。该指标的扣分原因主要是：

（1）该项目为无偿服务项目无经济效益，所以不得分。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。

# 七、其他需说明的问题

没有其他需要说明的情况。